Проект

- Название проекта

Создание условий для повышения качества дошкольного образования  на основе развивающего оценивания  качества образовательной среды МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» с помощью шкал ECERS- R

2. Руководитель проекта, основные исполнители:

Руководитель проекта: Аршина Марина Викторовна

Основные исполнители: Педагоги МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко»

3.Вид проекта: Педагогический.

4. Сроки реализации 2019-2023

4. Характеристика целевой группы:

В проект включаются педагоги МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко», работающие с воспитанниками  на разных возрастных группах, как общеразвивающей направленности, так  и комбинированной. Участниками целевой группы будут являться воспитанники всех возрастных групп детского сада «Солнышко», т.к. изменение образовательной среды будет напрямую связано  с их потребностями и интересами.  Родители воспитанников также входят в состав целевой группы т.к. они являются активными участниками образовательного процесса.

5.Обоснование актуальности проекта – постановка проблемы, анализ исходной ситуации.

Среди множества подходов, определяющих понятие качество  дошкольного образования, инструментов и процедур его оценки на уровне дошкольной образовательной организации выделяются два, которые сфокусированы на двух объектах оценки качества образовательной деятельности: образовательной среде и образовательных результатах. Понятие образовательной среды может наполнено разным содержанием: предметно-пространственная среда, разные аспекты образовательной деятельности организации, содержание и методы образования, взаимодействие разных субъектов внутри образовательного процесса и т.п. Под образовательными результатами понимается знания, умения, и навыки детей, динамика детского развития, результаты различной детской активности и т.п.

В российской системе дошкольного образования образовательные результаты не могут быть выбраны в качестве объектов оценки качества образовательной деятельности образовательной организации. ФЗ-273 “Об образовании в РФ” запрещает проверки образовательных результатов детей в дошкольном образовании.  ФГОС ДО также содержится прямой запрет на использование целевых ориентиров (заменяющих требования к образовательным результатам воспитанников). В этой ситуации приемлемым объектом для оценки качества образовательной деятельности в современном нормативном пространстве дошкольного образования РФ является образовательная среда.

Признанным международным инструментом оценки качества дошкольного образования, сосредоточенным на оценке образовательной среды, являются шкалы комплексной оценки ECERS-R. Области оценки, показатели и индикаторы оценки, базовые характеристики качества дошкольного образования близки ценностям, принципам и основным положениям ФГОС ДО. ФГОС ДО и ECERS придают много значения созданию соответствующей среды, обеспечению необходимым оборудованием и материалами, соблюдению некоторых принципов планирования и организации времени, в том числе, событийной организации образовательного процесса.

Данный инструмент прошел апробацию в российских дошкольных организациях, которая полностью подтвердила полную применимость этого инструмента в условиях современного дошкольного образования РФ. Более того, шкалы ECERS-R определены в качестве инструмента всероссийского лонгитюдного исследования качества дошкольного образования (в рамках федерального проекта РОСОБРНАДЗОРА “Национальные исследования качества дошкольного образования”), стартовавшего в 2016 году.

В соответствии с ПООП (утверждена Федеральным УМО 20.05.2015) на уровне образовательной организации система оценки качества решает задачи:

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

6. Цели и задачи проекта.

Цель. Разработать и апробировать механизм развивающего оценивания качества образовательной среды в  МКДОУ Рассветовском детс4ком саду «Солнышко» с помощью шкал ECERS

Задачи.

1.Изучить и проанализировать состояние образовательной среды в группах ДОО с использованием шкал ECERS-R

2.Разработать программу изменений образовательной среды/ программу развития ДОО

3.Реализовать программу изменений образовательной среды /программу развития ДОО

4. Проанализировать эффективность программы изменений образовательной среды/ программу развития ДОО

5.Обобщить и распространить опыт развивающего оценивания качества ДОО с использованием шкал ECERS-R

7. Планируемые результаты и критерии оценки эффективности.

.

| Задача | Планируемые результаты | Механизм измерения результатов | Сроки решения задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Изучить и проанализировать состояние образовательной среды в группах ДОО с использованием шкал ECERS-R | Стартовые профили групп | Мониторинг качества образовательной среды в группах ДОО-участников проекта | май 2019-апрель 2020 |
| 2.Разработать и реализовать программу изменений образовательной среды/ программу развития ДОО | Определение направлений, требующих развития/изменение образовательной среды и сроков их достижений Промежуточные отчеты о выполнении программы | Обсуждение программ Мониторинг достижения каждым участником проекта контрольных точек | октябрь 2020 |
| 3.Проанализировать эффективность программы изменений образовательной среды/ программу развития ДОО | Итоговые профили групп | Мониторинг качества образовательной среды в группах ДОО-участников проекта | ноябрь 2023 |
| 4.Обобщить и распространить опыт развивающего оценивания качества ДОО с использованием шкал ECERS-R | Результаты обсуждение промежуточных и итоговых результатов проекта с педагогами ДОО (анкеты обратной связи, опросы, отзывы) | Мониторинг востребованности инновационного опыта | декабрь 2023 |

8. Механизм реализации проекта.

8.1. Подробный план реализации проекта.

| Мероприятие (название, форма) | Срок | Ответственный за исполнение |  | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационный этап |  |  |  |  |
| 1. Проведение семинара специалистами КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по теме: «Оценивание качества дошкольного образования в ДОО с применением шкал ECERS-R | Май, 2019г. | Руководитель ДОО |  | Прохождение педагогами ДОО семинара по теме: «Оценивание качества дошкольного образования в ДОО с применением шкал ECERS-R |
| 2.Приобретение методического материала: Шкалы ECERS-R для комплексной оценки качества образования в ДОО | Август 2019г. | Старший воспитатель |  | Приобретено методическое пособие |
| 3.Создание рабочей группы по организации проведения оценки качества дошкольного образования на основе оценки образовательной среды ДОО | Сентябрь 2019г. | Заведующий ДОО |  | Приказ о создании рабочей группы по организации проведения оценки качества дошкольного образования на основе оценки образовательной среды Д ОО |
| 4.Методический час: « ПРПС в соответствии с ВСОКО» | Октябрь 2019г. | Старший воспитатель |  | Навыки работы со шкалами |
| 5.Консультации по работе со шкалой | Октябрь 2019г. | Старший воспитатель |  | Навыки работы со шкалами |
| 6. Подготовка к проведению ВОК ДОО с применением шкал ECERS-R | Январь 2020г. | Руководитель рабочей группы |  |  |
| II Нормативно – правовое обеспечение деятельности |  |  |  |  |
| Разработка локальных актов проведения процедуры оценивания качества дошкольного образования на основе оценки образовательной среды ДОО | Октябрь - Ноябрь 2019г. | Рабочая группа | Положение о проведении оценки качества дошкольного образования на основе оценки образовательной среды ДОО с применением шкал ECERS-R |  |
| III Реализация деятельности |  |  |  |  |
| Круглый стол /семинар (самоанализ образовательной деятельности, конкурсов, практикумов, мастер-классов) Оценивание качества дошкольного образования в ДОО с применением шкал ECERS-R | Февраль 2020г. – Август 2021г. Декабрь 2019г. Апрель 2020г. | Рабочая группа Заведующий, рабочая группа | Сформированность профессиональных компетенций членов команд в создании образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО Карты - графики проведения оценки качества Мониторинг, анализ |  |
| Разработка рекомендаций по повышению качества дошкольного образования в ДОО | Май 2020г. | Заведующий, рабочая группа | Рекомендации по повышению качества дошкольного образования в ДОО |  |
| Консультации по разработке программы изменения образовательной среды ДОО/ программы развития ДОО | Май 2020г. | Заведующий, рабочая группа | План по повышению качества ДО в группах ДОО |  |
| Работа по повышению качества дошкольного образования в ДОО | Октябрь 2020г. Май 2023г. | Заведующий, старший воспитатель, завхоз | Определение вариантов изменения образовательной среды Создание банка идей |  |
| Организация и проведение семинаров - практикумов, мастер – классов, конкурсов | Октябрь 2021г. Июнь 2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Сформированность профессиональных компетенций в создании образовательной среды в соответствии с требованием ФГОС ДО |  |
| Размещение на сайте ДОО, публикация в СМИ | Январь 2021г. –Август 2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Наличие публикаций |  |
| IV Контрольно-учетная деятельность |  |  |  |  |
| Оценка качества дошкольного образования в ДОО с применением шкал ECERS-R | Сентябрь 2023г. – Октябрь 2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Графики проведения оценки качества в ДОО |  |
| Анализ результатов проведения ВСОКО с применением шкал ECERS-R / программы развития ДОО | Ноябрь 2023г. | Заведующий, рабочая группа | Аналитическая справка |  |
| Представление опыта на сайте ДОО, на РМО, в СМИ | Декабрь 2023г. | Заведующий, рабочая группа | Регулярность и количество размещенной информации Отзывы и оценки на сайте, в анкетах обратной связи |  |

8.2. Ресурсы

- Бюджетные и внебюджетные средства ДОО;

9. Работа с общественностью

| Направления / мероприятия / результаты для освещения в СМИ | Сроки | СМИ (вид, название) | Необходимые действия для организации взаимодействия со СМИ (в т.ч. исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение в СМИ о реализации мероприятий проекта | 1 раз в год | Газета «Новый путь» | Отчеты о результатах проекта |
| Освещение в социальных сетях о реализации мероприятий проекта | В течение срока реализации проекта | Официальный сайт ДОО, мессенджер | Отчеты о проведенных мероприятиях |

10. Общая оценка и последействие проекта.

Система оценки качества дошкольного образования с использованием шкал ECERS-R, предоставит педагогам и администрации МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» материал для рефлексии своей педагогической деятельности  по реализации ООП ДО МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко». Результаты оценивания качества дошкольного образования  на основе развивающего оценивания  качества образовательной среды МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» с помощью шкал ECERS- R формируют доказательную основу для изменений ООП, корректировки образовательного процесса и условий  образовательной среды ДОУ.

- Формирование опыта развивающего оценивания качества дошкольного образования, который может быть использован другими ДОО.

- Формирование экспертов для организации проведения независимой профессиональной оценки качества дошкольного образования в ДОО.

- Презентация для ДОО опыта организации и проведения развивающего оценивания качества образовательной среды в ДОО.

- Презентация для педагогов дошкольного образования примеров (образцов, эталонов) образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС, и разнообразия способов ее создания в ДОО с разным стартовым уровнем состояния образовательной среды.

Для заведующего ДОО будет интересен опыт организации самооценивания образовательной среды, разработки и реализации программы изменения образовательной среды в соответствии с ФГОС, принятия управленческих решений на уровне ДОО. Для педагогов ДОО будет интересен более частный аспект данного инновационного опыта - способы изменения образовательной среды.

Разработчик проекта:

Творческая группа под руководством

старшего воспитателя Рахимулиной  Г.Г.